|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Начальник Отдела образования Администрации Кронштадтского района СПб  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е.Рыкина  «\_\_\_»\_\_\_\_\_2014 |  | ПРИНЯТО  Советом по Развитию системы образования при Отделе образования администрации Кронштадтского района СПб  Протокол № \_\_\_  от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)**

**по обеспечению введения ФГОС ДО в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятий |  | Мероприятия | | Сроки реализации |
| I. Нормативное обеспечение введения  ФГОС |  | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС | Март-апрель 2014 | |
|  | Сбор информации по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО и требований к качеству услуг ДО | Апрель 2014 | |
|  | Доведение методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ДО ООПДО до ДОО | Апрель-июнь 2014 | |
|  | Разработка программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Май 2014-декабрь 2016 | |
|  | Разработка адресных программ по оснащению образовательных организаций в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | Ноябрь 2014 | |
|  | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования в части учета региональных, этнокультурных особенностей, направление предложений в Координационных совет по реализации ФГОС ОО | постоянно | |
|  | Методическое сопровождение НОО и ИП, реализующих программы ДО | Октябрь-ноябрь 2014 | |
| II.  Организационное обеспечение реализации  ФГОС |  | Создание районной рабочей группы по введению ФГОС ДО | Март 2014 | |
|  | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования, в том числе в образовательных и иных организациях | В течение 2014 года | |
| III. Кадровое обеспечение введения  ФГОС |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014-декабрь 2016 | |
|  | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО (на уровне района) | Июль2014 | |
|  | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Июль 2014 | |
|  | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Ноябрь 2015 | |
| IV. Финансово-экономическое обеспечение введения  ФГОС |  | Учет методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО при определении размера родительской платы и затрат на реализацию полномочий в области ДО | Октябрь 2014 | |
|  | Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО | Апрель 2014-апрель 2015 | |
|  | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг ОО, реализующими программы ДО | Июль 2014 | |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС |  | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | |
|  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | |