Организация введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

Основные подходы

Москва

2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. Ресурсные центры введения Стандарта	4

3. Организаторы и участники введения Стандарта	4

4. Ответственность за введение Стандарта	5

5. Основные мероприятия по организационному, научному и методическому, правовому нормативному обеспечению  введения Стандарта	5

6. Основные факторы, обеспечивающие эффективную организацию введения Стандарта	5

7. Заключение	6

Приложение	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования является  неотъемлемой составной частью федерального государственного образовательного стандарта общего образования и представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – Стандарт):

- является нормативным документом, разработанным и утвержденным  в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- включает в себя требования:

– к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;

– к условиям реализации основной образовательной  программы начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;

–  к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;

- является основой объективной оценки уровня образования обучающихся на ступени начального общего образования.

Под введением Стандарта понимается его соблюдение  на всем образовательном пространстве Российской Федерации, а также обеспечение контроля за соблюдением Стандарта.

Под организацией введения Стандарта понимается комплекс мероприятий, реализация  которых необходима (на федеральном, региональном и муниципальном уровне) для введения Стандарта после его утверждения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Данные мероприятия должны быть взаимоувязаны по содержанию, срокам, ресурсам и ответственным  за их реализацию.

Стандарт вводится в систему нормативно-правового обеспечения развития образования на основе Закона Российской Федерации «Об образовании».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года  № 142 «О Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов» введение в действие федеральных государственных образовательных стандартов, а также внесение в них изменений осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.

Стандарт вводится с 1 сентября 2009 года в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и готовых к обеспечению условий исполнения требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Прием детей в 1 класс на обучение в соответствии со Стандартом  осуществляется по решению образовательного учреждения.

Введение Стандарта во всех образовательных учреждениях Российской Федерации, реализующих образовательные программы начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию, осуществляется 
с 1 сентября 2010 года.

Нормативное сопровождение Стандарта обеспечивается на основе соответствующего распределения ведомственной ответственности, схема которой должна быть разработана и утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством по образованию  и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

2. Ресурсные центры введения Стандарта

Для организации введения Стандарта необходимо создание сети ресурсных центров введения Стандарта, призванных обеспечить организационное, научное и методическое, нормативное правовое сопровождение введения Стандарта.

Сеть ресурсных центров должна включать в себя:

- федеральный ресурсный центр;

- ресурсные центры субъектов Российской Федерации (региональные ресурсные центры);

- муниципальные ресурсные центры.

Федеральный ресурсный центр создается путем наделения юридического лица соответствующими полномочиями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о создании  федерального ресурсного центра принимается федеральным органом управления образованием в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации.

Федеральный ресурсный центр осуществляет свою деятельность в рамках договора (договоров) о проведении работ (оказании услуг). Договор (договоры)  заключается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации между федеральным органом управления образованием (заказчик) и федеральным ресурсным центром (исполнитель).

Региональные и муниципальные ресурсные центры создаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на базе региональных и муниципальных структур,  осуществляющих повышение квалификации и переподготовку работников образования, методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений.

Решение о создании региональных и муниципальных ресурсных центров принимают региональные и муниципальные органы управления образованием.

3. Организаторы и участники введения Стандарта

Организаторами введения Стандарта  являются:

- федеральные, региональные и муниципальные органы управления образованием;

- федеральный ресурсный центр;

- региональные и муниципальные ресурсные центры;

- образовательные учреждения общего образования;

- иные заинтересованные учреждения и ведомства.

Участниками организации введения Стандарта являются представители организаторов введения Стандарта, осуществляющие управление мероприятиями по организации введения Стандарта или принимающие в них участие.

4. Ответственность за введение Стандарта

Ответственность за введение Стандарта несут  организаторы введения Стандарта в рамках своих полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Основные мероприятия по организационному, научному и методическому, правовому нормативному обеспечению  введения Стандарта

Основные мероприятия по организационному, научному и методическому,  правовому нормативному обеспечению  введения Стандарта приведены в Приложении «Основные мероприятия по организационному, научному и методическому, правовому нормативному обеспечению  введения Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования».

Роль, место и функции федерального ресурсного центра в осуществлении указанных выше мероприятий определяются договором, указанным в разделе 2 «Ресурсные центры введения Стандарта».

Роль, место и функции региональных и муниципальных ресурсных центров в реализации данных мероприятий определяются региональными и муниципальными органами управления образованием.

6. Основные факторы, обеспечивающие эффективную организацию введения Стандарта

Введение Стандарта является сложным и многоплановым  процессом.

Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешную организацию,  является постоянное научное и методическое сопровождение введения Стандарта, включая консультирование всех организаторов и участников организации этого процесса.

Многоуровневая система научного и методического сопровождения   должна быть создана с использованием лучшего опыта (в первую очередь опыта с применением сетевых, информационных и  коммуникационных технологий) формирования подобных систем.

Данная система должна обеспечить скоординированность и слаженность действий всех организаторов и участников организации введения Стандарта, наличие между ними постоянной прямой и обратной связи.

Главными пользователями этой системы должны стать образовательные учреждения общего образования, а также работающие в этих учреждениях администраторы и педагоги.

При введении Стандарта должна быть организована широкая разъяснительная работа среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах Стандарта, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их родителей, для страны в целом.

Эта работа должна проводиться на федеральном, региональном и местном уровнях с привлечением средств массовой информации, общественных и иных организаций, заинтересованных в  эффективной организации введения Стандарта.

При этом образовательные учреждения должны стать основными площадками проведения работы с общественностью, в первую очередь родителями, по разъяснению необходимости введения Стандарта, его требований, механизмов введения и ожидаемых результатов.

Необходима организация массового обучения работников образования по всему комплексу вопросов, связанных с  введением Стандарта.  При этом первоочередное внимание следует уделить обучению участников организации введения Стандарта, администраторов органов управления образованием всех уровней и образовательных учреждений.

Особое внимание должно быть уделено переподготовке методического корпуса.

При обучении работников образования должны применяться технологии, в том числе основанные на использовании информационных  коммуникационных технологий, позволяющие провести качественное обучение большого контингента в достаточно сжатые сроки.

При организации введения Стандарта должна быть обеспечена гласность и прозрачность всех действий и процедур, наличие эффективного государственного и общественного контроля за введением Стандарта.

7. Заключение

Государственная важность введения Стандарта, сложность и многоплановость этого процесса позволяют сделать вывод о том, что организация введения Стандарта должна быть осуществлена в рамках отдельной программы или проекта государственного  значения.

Приложение

к Организации введения федерального

государственного образовательного стандарта начального

общего образования (основные подходы)

Основные мероприятия по организационному, научному и методическому, правовому нормативному обеспечению  введения  федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования

| № п/п | Документ |  |  | Федеральный уровень | Уровень субъекта Российской Федерации | Муниципальный уровень | Образовательное учреждение | Учитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников |  |  | Издание приказа об утверждении Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников | Исполнение приказа об утверждении Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников |  |  |  |
| 2 | Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Стандарт) |  |  | Издание приказа об утверждении и порядке введения Стандарта на территории Российской Федерации. Разработка рекомендаций по внесению изменений в нормативную правовую базу на всех уровнях реализации Стандарта | Исполнение приказа об утверждении и порядке введения Стандарта на территории Российской Федерации. Разработка плана-графика введения Стандарта в субъекте Российской Федерации. Издание Приказа о введении Стандарта в субъекте Российской Федерации. Внесение изменений в региональную программу развития образования. Внесение изменений в региональную нормативную правовую базу. Разработка рекомендаций по внесению изменений в нормативные базы муниципальных образований и образовательных учреждений | Исполнение приказа о введении Стандарта в субъекте Российской Федерации. Разработка плана-графика введения Стандарта на муниципальном уровне. Внесение изменений в нормативную базу муниципального образования | Исполнение приказа о введении Стандарта в субъекте Российской Федерации. Издание приказа о переходе образовательного учреждения на обучение по Стандарту. Внесение изменений в нормативную базу образовательного учреждения | Исполнение приказа о переходе образователь-ного учреждения на обучение по новому Стандарту |
| 3 | Ресурсные центры введения Стандарта |  |  | Создание федерального ресурсного центра | Создание регионального ресурсного центра | Создание муниципального ресурсного центра |  |  |
| 4 | Требования к структуре основной образовательной программы начального общего образования |  | Основная образователь-ная программа начального общего образования (ООПНОО) | Разработка примерной ООПНОО, доведение ее до субъектов Российской Федерации инструктивным письмом | Внесение дополнений в примерную ООПНОО с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона |  | Разработка (на основе дополненной на уровне субъекта Российской Федерации примерной ООПНОО) и утверждение ООПНОО образовательного учреждения. Разработка и согласование с органами местного самоуправления годового календарного учебного графика. Утверждение годового календарного учебного графика. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реализация ООПНОО образовательного учреждения и годового календарного учебного графика |  |
|  |  |  | Базисный учебный (образователь-ный) план (БУП) | Разработка БУП. Издание приказа об утверждении и порядке введения БУП на территории Российской Федерации | Исполнение приказа об утверждении и порядке введения БУП на территории Российской Федерации. Подготовка инструктивно-методического письма о порядке введения БУП в субъекте Российской Федерации с учетом региональных, национальных и этнокультур-ных особен-ностей региона | Исполнение инструктивно-методического письма о порядке введения БУП в субъекте Российской Федерации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана образовательного учреждения, организация его исполнения | Реализация учебного плана образователь-ного учреждения |
|  |  |  | Примерная программа воспитания и социализации (ППВиС) | Разработка ППВиС, доведение ее до субъектов Российской Федерации инструктивным письмом | Разработка на основе ППВиС региональной программы воспитания и социализации (РПВиС) с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона. Издание приказа об утверждении РПВиС | Исполнение Приказа об утверждении РПВиС | Разработка (на основе РПВиС) и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения, организация ее реализации. | Реализация программы воспитания и социализации образователь-ного учреждения |
|  |  |  | Программа формирования универсаль-ных учебных действий (ПФУУД) | Разработка ПФУУД, доведение ее до субъектов Российской Федерации инструктивным письмом |  |  | Исполнение ПФУУД | Использова-ние ПФУУД в работе |
|  |  |  | Примерные программы по учебным предметам (ППУП) | Разработка ППУП. Издание приказа об утверждении ППУП | Исполнение приказа об утверждении ППУП. Разработка примерных программ по отдельным учебным предметам вариативной части базисного учебного (образователь-ного) плана |  | Разработка рабочих программ образовательного учреждения с учетом ППУП, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | Разработка и реализация рабочих программ по учебным предметам |
|  |  |  | Примерные программы внеурочной деятельности (ППВД) | Разработка ППВД, доведение их до субъектов Российской Федерации инструктивным письмом | Разработка региональных примерных программ внеурочной деятельности (РППВД) с учетом особенностей региона |  | Разработка (на основе РППВД) и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Реализация программ внеурочной деятельности образователь-ного учреждения |
| 5. | Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования |  | Планируемые результаты | Разработка планируемых результатов, доведение их до субъектов Российской Федерации инструктивным письмом |  |  | Организация использования в образовательном учреждении планируемых результатов | Использова-ние планируемых результатов в работе. Организация работы по достижению планируемых результатов |
|  |  |  | Система оценки достижения планируемых результатов | Разработка системы оценки достижения планируемых результатов (СОДПР). Разработка соответствую-щих инструк-тивно-методи-ческих материалов |  |  | Разработка образовательным учреждением (на основе СОДПР) системы оценки достижения планируемых результатов | Использова-ние в работе системы оценки достижения планируемых результатов |
| 6. | Требования к условиям реализации основной образовательной программ начального общего образования |  | Примерные программы повышения квалификации работников образования | Разработка примерных программ повышения квалификации работников образования. Разработка соответствую-щих инструктивно-методических материалов | Разработка и реализация региональных программ повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников образования | Разработка и реализация муниципальных программ обучения работников образования | Обеспечение участия работ-ников образова-тельного учре-ждения в регио-нальных и муни-ципальных про-граммах. Разра-ботка собственных программ обуче-ния работников образовательного учреждения | Обучение по региональным и муниципаль-ным программам, собственным программам образователь-ного учреждения |
|  |  |  | Аттестация работников образования в соответствии со Стандартом | Установление порядка аттестации педагогических работников государствен-ных и муниципальных образователь-ных учреждений в соответствии со Стандартом | Проведение аттестации педагогических работников образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, а также работников муниципаль-ных образова-тельных учреждений |  | Обеспечение прохождения аттестации педагогическими работниками образовательного учреждения. Разработка, утверждение и реализация программы образовательного учреждения по повышению уровня профессиональ-ного мастерства педагогических работников образовательного учреждения | Участие в аттестацион-ных процедурах |
|  |  |  | Финансирова-ние образователь-ных услуг | Установление общих принципов финансирования образователь-ных услуг. Разработка порядка финансирования мероприятий по введению Стандарта. Разработка рекомендаций по порядку финансирования введения базисного учебного (образовательного) плана | Формирование бюджета субъекта Российской Федерации в части расходов на образование в соответствии со Стандартом. Установление региональных нормативов финансирования образования | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование | Исполнение бюджета образовательного учреждения. Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных средств из внебюджетных источников. Установление заработной платы работникам образовательного учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования |  |
|  |  |  | Требования к образователь-ным учреждениям в части строительных норм и правил | Установление федеральных требований к образователь-ным учреждениям в части строительных норм и правил, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Исполнение федеральных требований. Установление для образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, региональных требований к образователь-ным учреждениям в части строительных норм и правил | Организация исполнения федеральных и региональных требований на муниципальном уровне | Обеспечение исполнения образовательным учреждением федеральных и региональных требований |  |
|  |  |  | Требования к образователь-ным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанни-ков | Установление федеральных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников Подготовка проекта соответствую-щего постановления Правительства Российской Федерации | Исполнение федеральных требований. Установление для образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, региональных требований к образователь-ным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований на муниципальном уровне | Обеспечение исполнения образовательным учреждением федеральных и региональных требований. Создание необходимых условий для организации общественного питания и работы медицинских учреждений, контроль за данной деятельностью |  |
|  |  |  | Порядок разработки и использова-ния дистанцион-ных образователь-ных технологий | Определение порядка разработки и использования дистанционных образователь-ных технологий | Организация разработки и использования дистанционных образовательных технологий | Организация разработки и использования дистанционных образовательных технологий | Организация использования дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении | Использова-ние дистанцион-ных образователь-ных технологий |
|  |  |  | Федеральные перечни учебников | Издание приказа об утверждении федеральных перечней учебников | Организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями | Организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями | Определение списка учебников в соответствии с федеральными перечнями | Использова-ние в работе |
|  |  | Федеральные требования минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений |  | Разработка федеральных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, примерных перечней учебного оборудования. Приказ об утверждении | Исполнение федеральных требований. Установление для образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, региональных требований к образователь-ным учреждениям в части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований на муниципальном уровне | Обеспечение исполнения образовательным учреждением федеральных и региональных требований |  |
| 7. | Контроль качества образования и соблюдения законодательства | Положения о лицензирова-нии образователь-ной деятельности и об аккредитации образователь-ных учреждений в соответствии со Стандартом |  | Разработка проекта Положения о лицензировании образовательной деятельности. Подготовка соответствую-щего проекта постановления Правительства Российской Федерации. Разработка и утверждение Положения об аккредитации образователь-ных учреждений | Осуществление лицензирова-ния и аккредитации образовательных учреждений в соответствии с имеющимися полномочиями |  | Выполнение лицензионных и аккредитационных требований |  |
|  |  | Типовое положение об общеобразова-тельном учреждении |  | Разработка и утверждение нового Типового положения об общеобразова-тельном учреждении в соответствии со Стандартом. Подготовка соответствую-щего постановления Правительства Российской Федерации | Организация исполнения постановления Правительства Российской Федерации на региональном уровне | Организация исполнения постановления Правительства Российской Федерации на муниципальном уровне | Разработка и утверждение нового Устава образовательного учреждения |  |
|  |  | Содержание и формы отчетности, соответствую-щие Стандарту |  | Разработка Требований к содержанию и формам отчетности, соответствую-щих Стандарту, порядка представления отчетности | Исполнение Требований к содержанию и формам отчетности, соответствую-щих Стандарту, порядка представления отчетности | Исполнение Требований к содержанию и формам отчетности, соответствую-щих Стандарту, порядка представления отчетности | Исполнение Требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих Стандарту, порядка представления отчетности |  |
|  |  | Порядок осуществле-ния контроля и надзора в сфере образования |  | Разработка и утверждение порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований Стандарта. Организация и осуществление контроля и надзора | Организация и осуществление контроля и надзора. Разработка рекомендаций по организации контроля внутри образователь-ного учреждения | Организация и осуществление контроля и надзора (при наличии полномочий) | Организация исполнения порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований Стандарта |  |